## Sheet1
可再生能源建筑应用示范项目检查情况汇总表
序号 | 项目名称 | 技术类型 | 建筑类型 | 可再生能源 应用面积(万㎡) | 折合应用 面积（万㎡） | 集热器面积（㎡） | 系统设计情况 | 检查情况
1 | 鄱阳小区（丰畅苑2#、5#栋，丰荷苑4#、5#、8#、9#、10#栋） | 太阳能光热 | 新建 | 5.43 | 2.71 | 1380 | 技术方案通过论证，施工图设计完成，设计施工图已通过审查。 | 项目还没进入太阳能光热工程施工阶段
2 | 鄱阳小区（丰霞苑6-9#栋住宅） | 建设单位方案有变，建筑可能不采用可再生能源
3 | 通用时代·国际社区光热项目 | 太阳能光热 | 新建 | 1.08 | 0.54 | 120 | 技术方案通过论证，施工图设计完成，设计施工图已通过审查。 | 项目施工进度延后(原计划应已完工),还没进入太阳能光热工程施工阶段
4 | 中铁置业水映加州三期 | 太阳能光热 | 新建 | 9.1 | 4.55 | 1292 | 技术方案通过论证，施工图设计完成，设计施工图已通过审查。 | 项目施工进度延后,建设方计划别墅售一栋安装一栋,由于别墅销售原因,还没进入太阳能光热工程施工阶段
5 | 长沙浅水湾一期A区（1-12#栋小高层）住宅 | 太阳能光热 | 新建 | 6.9 | 3.45 | 816 | 技术方案通过论证，施工图设计完成，设计施工图已通过审查。 | 项目施工进度延后,还没进入太阳能光热工程施工阶段
6 | 万达广场二期五星级酒店 | 太阳能光热 | 新建 | 5.52 | 2.76 | 600 | 技术方案通过论证，施工图设计完成，设计施工图已通过审查。 | 太阳能集热器已安装,水箱已安装,集热器支管已施工,汇管及主管还没施工,集热器表面的积灰严重,由于施工没完成,项目没有调试也没有投入使用。
7 | 中信凯旋城（23-30#、35#、39-64#栋住宅、小学、幼儿园） | 太阳能光热 | 新建 | 11.19 | 5.595 | 1783 | 技术方案通过论证，施工图设计完成，设计施工图已通过审查。 | 仅小学太阳能光热系统（集热器122㎡）的安装调试已完成，其他住宅、幼儿园的太阳能热水工程尚没进入实际施工阶段。
8 | 黄兴车辆段综合楼地源热泵系统 | 地埋管地源热泵 | 新建 | 1.93 | 1.93 | / | 技术方案通过论证，施工图设计完成，设计施工图已通过审查。 | 地埋管管井和垂直埋管均已施工完毕，现在正在进行水平管施工阶段，已完成地埋管施工有监理受控；地埋管部分正处于后期施工阶段，地上机房和空调末端部分还没开始动工。检查发现问题：①水平管埋管没有作细黄沙保护层。②地下水平管施工没有按规范要求执行，供回水管之间没有间距。
9 | 湘水郡一期1#-14#栋住宅楼、幼儿园、商业楼及二期办公楼地源热泵空调热水系统 | 地埋管地源热泵 | 新建 | 19.34 | 19.34 | / | 技术方案通过论证，施工图设计完成，设计施工图已通过审查。 | 已完成地埋管管井和垂直埋管、地下水平埋管部分施工有监理受控；地上机房和空调末端部分还没开始动工。施工基本按规范要求执行。
10 | 南湖一号 | 地埋管地源热泵 | 新建 | 11.11 | 11.11 | / | 技术方案通过论证，施工图设计完成，设计施工图已通过审查。 | 已完成地埋管管井和垂直埋管、地下水平埋管部分,施工有监理受控；由于合同能源管理双方存在意见分歧，末端应用形式及范围没有确定，地上机房和空调及生活热水末端部分还没开始动工。
11 | 万科城三期 A区26-32 | 太阳能光热 | 新建 | 2.11 | 1.055 | 504 | 技术方案通过论证，施工图设计完成，设计施工图未经审查。 | 主体已完工，太阳能集热器已安装完毕。
12 | 珠江花城二期20-29栋太阳能热水系统工程 | 太阳能光热 | 新建 | 3.9 | 1.95 | 624 | 技术方案通过论证，施工图设计完成，设计施工图已通过审查。 | 项目还没进入太阳能光热工程施工阶段。
13 | 中南林业科技大学渉外学院 | 太阳能光热 | 新建 | 2.54 | 1.27 | 838 | 技术方案通过论证，施工图设计完成，设计施工图已通过审查。 | 共三栋宿舍，已完成一栋宿舍集热板的安装，并已调试完毕投入使用，安装规范，运行良好。
14 | 望城区新世博寄宿制学校 | 太阳能光热 | 新建 | 4.24 | 2.12 | 800 | 技术方案通过论证，施工图等资料由于学校放假未见资料。 | 已完成部分集热板的安装（320㎡），并已调试完毕投入使用，安装规范，运行良好。存在问题：①现场热水管的保温破损；②已投入使用部分缺少日常运行记录及清洗维护等管理制度。
15 | 望城区机关事务管理局 | 太阳能光热 | 新建 | 1.26 | 0.63 | 648 | 技术方案通过论证，施工图设计完成，设计施工图未经审查。 | 已完成管路的预留预埋工作，集热板已运至现场未安装。存在问题：缺少监理实施细则等监理资料。
16 | 斌辉农业太阳能热水工程 | 太阳能光热 | 既有 | 1.28 | 0.64 | 600 | 技术方案通过论证，设计施工图未通过审查。 | 已完成改造，集热板安装完毕，已投入使用。存在问题：缺少项目批复等相关手续。
17 | 熙庭原著住宅小区 | 太阳能光热 | 新建 | 1.54 | 0.77 | 308 | 技术方案通过论证，施工图设计完成，设计施工图已通过审查。 | 管线已预留，太阳能集热器未安装。存在问题：①样板房集热器安装位置采光不好，受建筑物遮挡严重；②热水管延建筑物外墙、屋顶设置，建筑一体化程度较差。
18 | 龙湖湘风原著一期 | 太阳能光热 | 新建 | 18.2 | 9.1 | 3066 | 技术方案通过论证，施工图设计完成，设计施工图已通过审查。 | 主体未完工，太阳能集热器未安装。存在问题：①集热器置于坡屋顶瓦面以上，建筑一体化程度较差；②施工进度滞后，预计2014年底仅能完成部分验收。
19 | 和记黄埔长沙金星大道住宅项目三期 | 太阳能光热 | 新建 | 8.8 | 4.4 | 972 | 技术方案通过论证，施工图设计完成，设计施工图未经审查。 | 主体未完工，太阳能集热器未安装，目前仅做了样板间。存在问题：①集热器安装角度为5度，对采光效果有一定影响；②缺少监理实施细则等监理资料以及施工记录等资料。
20 | 中粮北纬28° | 太阳能光热 | 新建 | 7.61 | 3.805 | 472 | 技术方案通过论证，施工图设计完成，设计施工图未经审查。 | 主体已完工，太阳能集热器完成大部分安装。存在问题：①冷热水管延建筑物外墙、屋顶设置，建筑一体化程度较差；②集热板的面积设计与施工不符，设计为每户5平米，实际为每户2平米。